## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 1 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | wk17: 2
Burndown | 2 | wk17: 2
Repository maken | 1 | bar: wk17
US 1
ERD | 3 | wk20: 3
Database vullen | 2 | wk20: 2
Query maken | 1 | bar: wk20
US 2
wireframe insert klant | 1 | bar: wk22
coderen | 3 | wk22: 3
phpunit test | 2 | bar: wk22
testen | 1 | bar: wk22
class diagram maken
US 3 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen
US 4 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen | 2
US 5 | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen
US 6 | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 7
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen
US 8 | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen
US 9 | 2 | bar: wk24
activiteit nog invullen
US 10 | 2 | bar: wk24
activiteit nog invullen
US 11 | 2 | bar: wk25
activiteit nog invullen
US 12 | 2 | bar: wk25
activiteit nog invullen | bar: wk26
US 13 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen | bar: wk26
US 14 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen | 47 | 41 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
US 15 | 47 | 41.125 | 35.25 | 29.375 | 23.5 | 17.625 | 11.75 | 5.875 | 0
activiteit nog invullen
Nog doen
Planning