## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | bar: wk17
Repository maken | 2 | bar: wk17
US 1
ERD | 3 | bar: wk20
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 2
wireframe insert klant | 1 | bar: wk22
coderen | 2 | bar: wk22
testen | bar: wk22
US 3 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen
US 4 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen
US 5 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen | 2
US 6 | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen
US 7 | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen
US 8 | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen
US 9 | 2 | bar: wk23
activiteit nog invullen
US 10 | 2 | bar: wk24
activiteit nog invullen
US 11 | 2 | bar: wk24
activiteit nog invullen
US 12 | 2 | bar: wk25
activiteit nog invullen
US 13 | 2 | bar: wk25
activiteit nog invullen | bar: wk26
US 14 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen | bar: wk26
US 15 | 2 | bar: wk22
activiteit nog invullen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Nog doen | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Planning