## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 1 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | wk17: 2
Burndown | 2 | wk17: 2
Repository maken | 1 | bar: wk17
US 1
ERD | 3 | wk20: 3
Database vullen | 2 | wk20: 2
Query maken | 1 | bar: wk20
US 2
wireframe insert klant | 1 | bar: wk22
coderen | 3 | wk22: 3
phpunit test | 2 | bar: wk22
testen | 1 | bar: wk22
class diagram maken | 2 | wk22: 2
US 3
klant zoeken | 2 | wk22: 2
klantgegevens bijwerken | 2 | wk22: 2
klant verwijderen | 2 | wk22: 2
US 4
artikel tonen | 2 | bar: wk23
artikel verwijderen | 2 | bar: wk23
artikel updaten | 2 | bar: wk23
artikel toevoegen
US 5 | 2 | bar: wk23
verkooporders tonen
verkooporders toevoegen | 2 | bar: wk23
US 6
verkooporders bijwerken | 2 | bar: wk24
verkooporders deleten
US 7 | 2 | bar: wk24
orderstatus bijwerken
login systeem | 2 | bar: wk25
US 8
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 9 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 10 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 11 | 49 | 43 | 37 | 37 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
activiteit nog invullen | 49 | 42.875 | 36.75 | 30.625 | 24.5 | 18.375 | 12.25 | 6.125 | 0
US 12
activiteit nog invullen
US 13
activiteit nog invullen
US 14
activiteit nog invullen
US 15
activiteit nog invullen
Nog doen
Planning